## Piano investimenti
SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI
1) DATI IDENTIFICATIVI | [5 empty] | 2) CONTENUTI PROGETTUALI |  |  | 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE |  |  |  |  | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO |  | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | [6 empty] | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) |  |  |  |  | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) |  |  |  |  | 7) ALTRE INFORMAZIONI
Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento | Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) 2 | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc…) | Contributi c/capitale |  |  |  | Contributi c/esercizio |  | Note | 2023 | 2023 di cui Contributi c/esercizio | 2024 | 2025 | Residui anni successivi | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori 3 | Costi di esercizio a conclusione dei lavori 4
[16 empty] | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note) | Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | Altri contributi per destinazione ad investimenti |  |  | 2023 di cui Contributi c/esercizio
ASL FROSINONE | Anagni | FROSINONE | Anagni | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Presidio Sanitario di Anagni | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1775816 | 850 | 2089.1953 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 970400 |  | 570400 | 235016 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Fiuggi | FROSINONE | Fiuggi | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Presidio Sanitario Fiuggi | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1775416 | 839 | 2116.1097 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 769666.66 |  | 569666.67 | 236082.67 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Paliano | FROSINONE | Paliano | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Poliambulatorio Paliano | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 496207 | 400 | 1240.5175 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 302000 |  | 194207 |  |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Amaseno | FROSINONE | Amaseno | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | AMASENO | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1158729 | 600 | 1931.215 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 691433.33 |  | 341433.33 | 125862.34 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Ceprano | FROSINONE | Ceprano | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Casa della Salute di Ceprano | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1438251 | 800 | 1797.8138 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 907200 |  | 357200 | 173851 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Ferentino | FROSINONE | Ferentino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Casa della Salute di Ferentino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 888503 | 600 | 1480.8383 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 486666.67 |  | 336666.67 | 65169.66 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Poliambulatorio Frosinone | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1775416 | 1200 | 1479.5133 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 969666.67 |  | 569666.67 | 236082.66 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Veroli | FROSINONE | Veroli | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Poliambulatorio Veroli | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1607377 | 700 | 2296.2529 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 941600 |  | 561600 | 104177 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Arpino | FROSINONE | Arpino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Arpino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 928354.78 | 600 | 1547.258 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 479333.26 |  | 329333.26 | 119688.26 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Atina | FROSINONE | Atina | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Casa della Salute di Atina | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1377003 | 600 | 2295.005 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 899500 |  | 349500 | 128003 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Isola Liri | FROSINONE | Isola Liri | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | isola Liri Poliambulatorio | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1801816 | 1000 | 1801.816 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 978466.67 |  | 578466.67 | 244882.66 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Monte san Giovanni Campano | FROSINONE | Monte san Giovanni campano | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Monte san Giovanni campano | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 246617 | 300 | 822.0567 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 201000 |  | 45617 |  |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Sede corso infermieristico ‐ Sora | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1825651 | 800 | 2282.0637 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 969666.67 |  | 669666.67 | 186317.66 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Aquino | FROSINONE | Aquino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Presidio Sanitario Aquino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1835771 | 800 | 2294.7137 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 973040 |  | 573040 | 289691 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Ex Ospedale Cassino | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1785316 | 1000 | 1785.316 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 972966.67 |  | 572966.67 | 239382.66 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Pontecorvo | FROSINONE | Pontecorvo | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Casa della Salute di Pontecorvo | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1114051 | 800 | 1392.5638 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 649133.33 |  | 349133.33 | 115784.34 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | San Giorgio a Liri | FROSINONE | San Giorgio a Liri | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | San Giorgio a Liri | Realizzazione Case di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 1378360 | 800 | 1722.95 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 810133.33 |  | 460133.33 | 108093.34 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Anagni | FROSINONE | Anagni | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Presidio Sanitario di Anagni | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 2384691.78 | 1100 | 2167.9016 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1287999.92 |  | 887999.93 | 208691.93 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Ceccano | FROSINONE | Ceccano | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Casa della Salute di Ceccano | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 2185129 | 1000 | 2185.129 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1180666.66 |  | 780666.67 | 223795.67 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Poliambulatorio Frosinone | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 2312691.78 | 1100 | 2102.4471 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1287999.92 |  | 887999.93 | 136691.93 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Isola Liri | FROSINONE | Isola Liri | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Isola Liri Poliambulatorio | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 2312691.78 | 1100 | 2102.4471 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1287999.93 |  | 887999.93 | 136691.92 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Ex Ospedale Cassino | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 2312691.78 | 1100 | 2102.4471 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1287999.92 |  | 887999.93 | 136691.93 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Pontecorvo | FROSINONE | Pontecorvo | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Interventi su struttura esistente | Casa della Salute di Pontecorvo | Realizzazione Ospedale di Comunità PNRR | Realizzazione Case di Comunità | SI | 2185129 | 1000 | 2185.129 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1180666.66 |  | 780666.67 | 223795.67 |  | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2026-03-31 | 2026-03-31
ASL FROSINONE | Anagni | FROSINONE | Anagni | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Interventi su struttura esistente | Presidio Sanitario di Anagni | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | SI | 202111 | 150 | 1347.4067 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 164518 |  | 37593 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | 2023-11-01 | 2023-12-01
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Interventi su struttura esistente | Poliambulatorio Frosinone | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | SI | 20211 | 150 | 134.74 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 164518 |  | 37593 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-03-19 | 2023-09-01 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Interventi su struttura esistente | Poliambulatorio Frosinone ex COA | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | SI | 195175 | 150 | 1301.1667 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 161000 |  | 34075 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Interventi su struttura esistente | Sede corso infermieristico | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | SI | 202111 | 150 | 1347.4067 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 164518 |  | 37593 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | 2023-12-01 | 2024-01-01
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Interventi su struttura esistente | Ex Ospedale Cassino | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | Realizzazione Centrali Operative Territoriali PNRR | SI | 202111 | 150 | 1347.4067 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 164518 |  | 37593 |  |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01
ASL FROSINONE | Pontecorvo | FROSINONE | Pontecorvo | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Casa della Salute di Pontecorvo | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Tomografi Computerizzati (CT Scans) ‐ 128 strati | NO | 530000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 530000 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO FR | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Tomografi Computerizzati (CT Scans) ‐ 128 strati | NO | 530000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 530000 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Tomografi Computerizzati (CT Scans) ‐ 128 strati | NO | 530000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 530000 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Acceleratori lineari | NO | 2204250 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 2204250 |  |  |  |  | - | - | 2023-01-26 | 2023-05-31 | 2023-06-01
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Gamma Camera | NO | 525000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 525000 |  |  |  |  | - | - | 2023-03-13 | 2023-06-16 | 2023-06-30
ASL FROSINONE | Anagni | FROSINONE | Anagni | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Distretto di Anagni | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Mammografi con tomosintesi | NO | 274500 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 274500 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Ceprano | FROSINONE | Ceprano | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Casa della Salute di Ceprano | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Mammografi con tomosintesi | NO | 274500 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 274500 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO FR | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Mammografi con tomosintesi | NO | 274500 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 274500 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Mammografi con tomosintesi | NO | 274500 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 274500 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Ferentino | FROSINONE | Ferentino | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Casa della Salute di Ferentino | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Mammografi con tomosintesi | NO | 274500 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 274500 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO FR | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Angiografi Cardiologici | NO | 608000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 608000 |  |  |  |  | - | - | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2023-01-30
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Cassino | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2023-01-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO FR | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Multidisciplinari/Internistici | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2023-01-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO FR | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Cardiologici 3D | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2023-01-18
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Distretto di Frosinone | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Cardiologici 3D | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2023-01-19
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Cassino | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Cardiologici 3D | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2023-01-18
ASL FROSINONE | Alatri | FROSINONE | Alatri | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Alatri | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Ginecologici 3D | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2022-10-25
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Ginecologici 3D | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2022-10-24
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Cassino | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Ecotomografi Ginecologici 3D | NO | 82000 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 82000 |  |  |  |  | - | - | - | - | 2022-10-26
ASL FROSINONE | Pontecorvo | FROSINONE | Pontecorvo | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Casa della Salute di Pontecorvo | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Telecomandati digitali per esami di reparto | NO | 247700 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 247700 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Alatri | FROSINONE | Alatri | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Alatri | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Telecomandati digitali per esami di reparto | NO | 247700 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 247700 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Cassino | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Telecomandati digitali per esami di reparto | NO | 247700 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 247700 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO FR | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Telecomandati digitali per esami di reparto | NO | 247700 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 247700 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Sora | FROSINONE | Sora | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | PO Sora | Potenziamento Tecnologico - Sostituzione Grandi Apparecchiature PNRR | Telecomandati digitali per esami di reparto | NO | 247700 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 247700 |  |  |  |  | - | - | 2023-06-01 | 31/09/2023 | 2023-10-01
ASL FROSINONE | Alatri | FROSINONE | Alatri | Antisismica PNRR | Antisismica PNRR | PO Alatri | Adeguamento antisismico | Adeguamento antisismico | SI | 4903709 | 20256 | 242.0867 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1233933.34 |  | 2733933.33 | 935842.33 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Antisismica PNRR | Antisismica PNRR | PO FR - Palazzina T | Adeguamento antisismico | Adeguamento antisismico | SI | 5969250 | 11433 | 522.1071 |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION + FONDI FOI DECRETO RGS 52/2023 | 1290180 |  | 3290180 | 1388890 |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2026-06-30 | 2026-06-30
ASL FROSINONE | ASL FR | FROSINONE | ASL FR | COT DEVICE | COT DEVICE | ASL FR | COT DEVICE | COT DEVICE | NO | 431139 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 431139 |  |  |  |  | - | - | - | 2024-03-31 | 2024-03-31
ASL FROSINONE | ASL FR | FROSINONE | ASL FR | COT INTERCONNESSIONE | COT INTERCONNESSIONE | ASL FR | COT INTERCONNESSIONE | COT INTERCONNESSIONE | NO | 316820 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 316820 |  |  |  |  | - | - | - | 2024-03-31 | 2024-03-31
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA FR | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 912304 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 912304 |  |  |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA CASSINO | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 772334 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 772334 |  |  |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA FR | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 263352 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 131676 |  | 131676 |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA CASSINO | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 222947 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 111473.5 |  | 111473.5 |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA FR | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 249891 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 249891 |  |  |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA CASSINO | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 211551 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 211551 |  |  |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA FR | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 211519.62 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 105759.81 |  | 105759.81 |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA CASSINO | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 249047.58 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 124523.79 |  | 124523.79 |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Frosinone | FROSINONE | Frosinone | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA FR | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 211519.62 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 105759.81 |  | 105759.81 |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Cassino | FROSINONE | Cassino | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | DEA CASSINO | Digitalizzazione DEA PNRR | Digitalizzazione DEA PNRR | NO | 249047.58 | - | - |  | PNRR | DGR N.581 del 19/07/2022 |  |  |  | X |  |  | FONDI PNRR - NEXT GENERATION | 124523.79 |  | 124523.79 |  |  | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-09-30
ASL FROSINONE | Ceccano | Frosinone | Via Fabrateria Vetus Ceccano | Nuova costruzione | Ospedali Opere | REMS/ Ceccano | Realizzazione nuova REMS Ceccano - 40 posti letto | Nuova costruzione della REMS di Ceccano - 40 posti letto | Si | 6200000 |  |  |  | D.G.R. n.404 del 04.08.2015 “Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari” | D.G.R. n.404 del 04.08.2015 | 5890000 | 310000 | [5 empty] | 4000000 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2021-01-27 | 2021-11-17 | 2023-12-07 |  | 2023-12-07
ASL FROSINONE | Alatri | Frosinone | Località Chiappitto Alatri | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri | Intervento finalizzato ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica dell'Ospedale San Benedetto di Alatri | Si | 728000 | 3170 | 229.653 |  | Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 48 | DGR 861/2017 | 691600 | 36400 | [5 empty] | 728000 |  |  |  |  | 2020-09-21 | 2021-04-30 | 2021-11-29 | 2023-07-17 |  | 2023-07-17
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone Palazzina a "T" | Intervento finalizzato ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico antincendio del Complesso Polifunzionale | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica del Complesso Polifunzionale - Palazzina a "T" della ASL FR | Si | 2138710 | 11440 | 186.9502 |  | Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 49 | DGR 861/2017 | 2031774.5 | 106935.5 | [5 empty] | 2138710 |  |  |  |  | 2020-06-25 | 2021-07-28 | 2023-03-16 | 2023-11-26 | 2024-02-01 | 2023-11-26
ASL FROSINONE | Pontecorvo | Frosinone | Pontecorvo | Manutenzione | Ospedali Opere | Casa della Salute - Rems di Pontecorvo | L’intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico antincendio della Casa della Salute - REMS di Pontecorvo (FR) della ASL di Frosinone. | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica della Casa della Salute - REMS di Pontecorvo (FR) della ASL FR | si | 1519830 | 15855.79 | 95.8533 |  | Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 50 | DGR 861/2017 | 1443838.5 | 75991.5 | [5 empty] | 1019830 |  | 500000 |  |  | 2020-06-25 | 2021-07-28 | 2023-05-09 | 2024-01-04 | 2024-03-01 | 2024-01-04
ASL FROSINONE | Frosinone - Sora - Cassino | Frosinone | Frosinone - Sora - Cassino | Manutenzione | Ospedali Opere | PO Frosinone - PO Sora - PO Cassino | L’intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale dei Presidi ospedalieri di Sora, Frosinone-Alatri e Cassino della ASL di Frosinone | “Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale dei Presidi ospedalieri di Sora, Frosinone e Cassino della ASL FR | si | 3200000 | 2428.41 | 1317.7346 |  | Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 51 | DGR 861/2017 | 3040000 | 160000 | [5 empty] | 2200000 |  | 1000000 |  |  | 2020-04-30 | 2021-09-22 | 2023-05-18 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2024-06-01
ASL FROSINONE | Frosinone - Pontecorvo - Ceccano - Anagni | Frosinone | Frosinone - Pontecorvo - Ceccano - Anagni | Manutenzione | Ospedali Opere | Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone - Casa della Salute Pontecorvo - Casa della Salute Ceccano - Casa della Salute Anagni | L’intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi di proprietà della ASL FR | Interventi di Adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Aziendali di proprietà della ASL di Frosinone | si | 2955020 | 26498.15 | 111.518 |  | Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 52 | DGR 861/2017 | 2807269 | 147751 | [5 empty] | 2955020 |  |  |  |  | 2020-04-30 | 2021-12-11 | 2023-04-23 | 2023-11-19 | 2024-01-19 | 2023-11-19
ASL FROSINONE | Alatri | Frosinone | Alatri | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri | L’intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma antincendio | Completamento impianto rilevazione fumi dell’Ospedale San Benedetto Polo unificato Frosinone - Alatri - Via Madonna della Sanità - Alatri. | si | 282867.93 | 1400 | 202.0485 |  | Delibera CIPE n.16 del 21/02/2018 - Intervento n.16 | DGR 180/2018 | 268724.53 | 14143.4 | [5 empty] | 222867.93 |  | 60000 |  |  | 2023-07-30 |  | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2023-06-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora - Loc. San Marciano | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero Sora | L’intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma antincendio | Completamento impianto rilevazione fumi del P.O. "SS. Trinità" di Sora | si | 367308.42 | 2500 | 146.9234 |  | Delibera CIPE n.16 del 21/02/2018 - Intervento n.17 | DGR 180/2018 | 348943 | 18365.42 | [5 empty] | 307308.42 |  | 60000 |  |  | 2023-07-30 |  | 2023-09-30 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2023-06-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora - Loc. San Marciano | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero Sora | Intervento finalizzato finalizzato all’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, all’adeguamento strutturale e sismico, alla messa a norma degli impianti ed | Intervento di Ristrutturazione e adeguamento a norma P.O. di Sora -Ospedale SS. Trinità Loc. San Marciano Sora | si | 17010367 | 49412 | 344.2558 |  | DM 25.01.2018 – Legge 11.12.2016 n. 232 art. 1 comma 140 | Deliberazione n. 725 del 08/10/2019 | 17010367 | [5 empty] | Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese |  |  | 8505183.5 | 8505183.5 |  | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 2025-06-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora - Via Piemonte | Manutenzione | Ospedali Opere | Distretto C Sora | Intervento finalizzato finalizzato all’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, all’adeguamento strutturale e sismico, alla messa a norma degli impianti ed | Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento in territorio sismico (zona 1) – ASL Frosinone – Distretto C – Sora via Piemonte. | si | 12776348 | 9687 | 1318.9169 |  | Legge 11.12.2016 n. 232 | DCA U0109/2018 |  |  |  | 12776348 |  |  | Fondi INAIL |  |  | 6388174 | 6388174 |  | 2023-12-31 | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-07-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone | L'intervento è finalizzato alla realizzazione di n.10 posti letto di terapia intensiva | Adeguamento reparto anestesia e rianimazione per la realizzazione di 10 posti letto di terapia intensiva | si | 1110000 | 818 | 1356.9682 |  | D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 | DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020 | 1110000 | [6 empty] | 1110000 |  |  |  |  | 2021-11-10 |  | 2022-04-30 | 2023-06-12 | 2023-08-30 | 2023-06-12
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone | L'intervento è finalizzato alla realizzazione di n.20 posti letto di terapia sub intensiva | Realizzazione di n.20 posti letto di terapia sub intensiva | si | 1120000 | 1120 | 1000 |  | D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-20 | DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020 | 1120000 | [6 empty] | 1120000 |  |  |  |  | 2021-11-10 |  | 2022-04-30 | 2023-07-03 | 2023-08-30 | 2023-07-03
ASL FROSINONE | Cassino | Frosinone | Cassino | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero Cassino | L'intervento è finalizzato alla realizzazione di n.14 posti letto di terapiasub intensiva | Realizzazione di n.14 posti letto di terapia sub intensiva | si | 800000 | 800 | 1000 |  | D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-21 | DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020 | 800000 | [6 empty] | 800000 |  |  |  |  | 2022-01-30 |  | 2022-04-30 | 2023-07-03 | 2023-08-30 | 2023-07-03
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid | Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Spaziani di Frosinone | si | 399169.479 | 600 | 665.2825 |  | D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-22 | DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020 | 399169.479 | [6 empty] | 399169.479 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-11-22 | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 2023-07-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero SS Trinità Sora | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid | Miglioramento percorsi covid19 - P.O. SS Trinità i di Sora | si | 192541.731 | 400 | 481.3543 |  | D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-24 | DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020 | 192541.731 | [6 empty] | 30000 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-11-17 | 2022-05-31 | 2022-07-31 | 2022-05-31
ASL FROSINONE | Alatri | Frosinone | Alatri | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri | Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid | Miglioramento percorsi covid19 - P.O. San Benedetto di Alatri | si | 298430 | 400 | 746.075 |  | D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-25 | DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020 | 298430 | [6 empty] | 40000 |  |  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-11-23 | 2022-10-30 | 2022-11-30 | 2022-10-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone | Adeguamento impianti ad integrazione intervento DL 34 | Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Spaziani di Frosinone |  | 250000 | [9 empty] | 250000 |  |  | 250000 | 250000 | [5 empty] | 2022-06-01 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-01-30
ASL FROSINONE | Cassino | Frosinone | Cassino | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio S.Scolastica di Cassino | Adeguamento impianti ad integrazione intervento DL 34 | Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Santa Scolastica Cassino |  | 100000 | [9 empty] | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | [5 empty] | 2022-06-01 | 2023-01-30 | 2023-02-28 | 2023-01-30
ASL FROSINONE | Ceccano | Frosinone | Ceccano - Borgo S. Lucia | Manutenzione | Ospedali Opere | Casa della Salute di Ceccano | Intervento finalizzato finalizzato alla realizzazione di manutenzione edile ed impiantistica | Lavori di manutenzione straordinaria della Casa della Salute di Ceccano | si | 773169.77 | 25087 | 30.8195 |  |  | DGR 68/2016 -Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio |  | 773169.77 | [5 empty] | 773169.77 | [6 empty] | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2023-10-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora - Loc. San Marciano | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero Sora | L’intervento è finalizzato ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione | Lavori di ammodernamento e ristrutturazionei del P.O. "SS. Trinità" di Sora | si | 1376513.75 | 2062 | 667.5624 |  |  | DCA U00469/2018 Stralcio 1.B.1 Scheda 1B-1-9 | [9 empty] | 800000 | 576513.75 |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-09-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone | Adeguamento Reparti e Sistemazioni esterne | Adeguamento Area diagnostica Sistemazioni percorsi pedonali esterni |  | 700000 | 900 | 777.7778 | [7 empty] | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone | Adeguamento Reparti,Nuovi spogliatoi dipendenti e Sistemazioni esterne | Adeguamento Spogliatoi e Magazzini palazzina Q |  | 500000 | 900 | 555.5556 | [7 empty] | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30
ASL FROSINONE | Cassino | Frosinone | Cassino | Manutenzione | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero Cassino | Adeguamento Reparti e Sistemazioni esterne | Adeguamento Reparto medicina e Pronto soccorso - Sistemazione percorsi pedonali esterni |  | 300000 | 800 | 375 | [7 empty] | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Impianti Generici | Ospedali Opere | Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi | Adeguamento Centrale Frigo e Climatizzazione | Adeguamento Centrale Frigo e Climatizzazione Palazzina Q |  | 450000 | [9 empty] | 450000 |  |  |  |  | 450000 |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Impianti Generici | Ospedali Opere | Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi | Adeguamento Centrali Tecnoclogiche | Adeguamento Centrali Tecnoclogiche |  | 200000 | [9 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Cassino | Frosinone | Cassino | Impianti Generici | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero Cassino | Adeguamento Centrali Tecnoclogiche | Adeguamento Centrali Tecnoclogiche |  | 200000 | [9 empty] | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 2024-02-28 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Alatri | Frosinone | Alatri | Impianti Generici | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri | Adeguamento Tecnologico Terapia Intensiva | Adeguamento Tecnologico Terapia Intensiva |  | 500000 | [9 empty] | 500000 |  |  | 300000 | 300000 | 200000 |  |  | 14.08.2020 |  | 20.08.2020 | 10.10.2020 | 11.11.2020
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora | Impianti Generici | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero SS Trinità Sora | Adeguamento Impianto Antincendio | Adeguamento Impanto Antincendio Piastra PO Sora |  | 500000 | [9 empty] | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 2024-01-30 | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 2024-05-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche | Ospedali Opere | Ospedale F.Spaziani Frosinone | Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio /Sala Oculistica - Cardiologia - Chirurgia - Gastroenterologia - Neonatologia - Neurologia - Oculistica - Otorino - Rianimazione - Trasfusionale |  | 921333.3333 | [9 empty] | 921333.3333 |  |  | 451333.3333 | 451333.3333 | 470000 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Alatri | Frosinone | Alatri | Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche | Ospedali Opere | Ospedale San Benedetto | Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Radiologia - Cardiologia - Chirurgia - Otorino - Rianimazione - Dialisi - Laboratorio Analisi |  | 570000 | [9 empty] | 570000 |  |  | 285000 | 285000 | 285000 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Cassino | Frosinone | Cassino | Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche | Ospedali Opere | Ospedale S.Scolastica Cassino | Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Cardiologia - Rianimazione - Chirurgia - Dialisi - Endoscopia - Neonatologia - Oculistica - Ortopedia - Otorino - Pneumologia |  | 835000 | [9 empty] | 833666.6667 |  |  | 355000 | 355000 | 480000 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora | Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche | Ospedali Opere | Ospedale S.Trinità Sora | Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Cardiologia - Rianimazione - Chirurgia - Dialisi - Endoscopia - Neonatologia - Oculistica - Ortopedia - Otorino - Pneumologia - Pediatria - Ginecologia - Urologia |  | 832000 | [9 empty] | 832000 |  |  | 366000 | 366000 | 466000 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Vari | Frosinone | Distretti ASL | Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche | Ospedali Opere | Distretti ASL | Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche | Sostituzione di attrezzature sanitarie e scientifiche per gli ambulatori dei Distretti |  | 443333.33 | [9 empty] | 443333.3333 |  |  | 213333.33 | 213333.33 | 230000 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-10-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-04-30
ASL FROSINONE | Alatri | Frosinone | Alatri | Immobilizzazioni Materiali | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri | Adeguamento Centrali Frigo | Adeguamento Centrali Frigo |  | 70000 | [9 empty] | 70000 |  |  | 70000 | 70000 | [5 empty] | 2022-12-10 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-06-30
ASL FROSINONE | Pontecorvo | Frosinone | Pontecorvo | Immobilizzazioni Materiali | Ospedali Opere | Casa della Salute Pontecorvo | Adeguamento Cabina Elettrica MT | Adeguamento Cabina Elettrica MT |  | 160000 | [9 empty] | 160000 |  |  | 160000 | 160000 | [5 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 2023-06-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Frosinone | Immobilizzazioni Materiali | Ospedali Opere | Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone | Adeguamento Anello Media Tensione e Quadro Generale di distribuzione | Adeguamento Anello Media Tensione e Quadro Generale di distribuzione Palazina Q |  | 70000 | [9 empty] | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 2023-12-15 | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 2024-03-30
ASL FROSINONE | Sora | Frosinone | Sora | Altri Beni | Ospedali Opere | Ospedale S.Trinità Sora | Scale Antincendio | Scale Antincendio Corpo Piastra Sora |  | 192474.6667 | [9 empty] | 192474.6667 |  |  | 192474.6667 | 192474.6667 | [5 empty] | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | 2023-12-30
ASL FROSINONE | Frosinone | Frosinone | Varie | Manutenzione straordinaria | Ospedali Opere | Vari | Manutenzione straordinaria | Manutenzione straordinaria - Multiservizio |  | 4751000 | [9 empty] | 4751000 |  | Manutenzione straordinaria contratto multiservizio tecnologico società Rekeep S.p.A. | 4751000 | 4751000 | [5 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. LATINA |  | ex art. 20 Legge 67/88 – III Fase - stralcio i.a - Scheda n. 54 DGR 861/2017 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma edile ed impiantistica dei reparti e dei servizi del P.O. Goretti di Latina: Utic/Cardiologia/Laboratorio Analisi |  | 2633210 |  |  |  | ex art. 20 Legge 67/88 – III Fase | DGR 861/2017 | 2501549.5 | 131660.5 | [5 empty] | 633210 |  | 1000000 | 1000000
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | PP.OO.LATINA FONDI FORMIA |  | ex art. 20 Legge 67/88 – III Fase - Stralcio I.A.-Scheda n. 55 DGR 861/2017 - “Nuovo assetto della rete perinatale dei PP.OO. Latina, Fondi, Formia” |  | 2940000 |  |  |  | ex art. 20 Legge 67/88 – III Fase | DGR 861/2017 | 3094736.8421 | 147000 | [5 empty] | 940000 |  | 1000000 | 1000000
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | PP.OO.LATINA FORMIA |  | ex art. 20 Legge 67/88 – III Fase - Stralcio I.A. - Scheda n 56 DGR 861/2017-“Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del P.O. Goretti di Latina e P.O. Dono Svizzero di Formia” |  | 3033610 |  |  |  | ex art. 20 Legge 67/88 – III Fase | DGR 861/2017 | 2881929.5 | 151680.5 | [5 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 1033610
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 04 |  | P.O.LATINA |  | ex art. 20 Legge 67/88 – Fase II – Scheda 131c (Osp.S.M. Goretti di Latina - Completamento e messa a norma impianti - Realizzazione Day Surgery e ristrutturazione reparti di chirurgia e ortopedia - Ristrutturazione reparti di cardiologia-oculistica-nefrologia - Ristrutturazione Padiglione Porfiri e reparti di pediatria, nido, otorino, S.P.D.C.) |  | 730901.49 |  |  |  | ex art. 20 Legge 67/88 – II Fase |  | 694356.4155 | 36545.0745 | [5 empty] | 730901.49 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. |  | DGR 180/2018 - 1. adeguamento alla normativa antincendio Ospedale S. Maria Goretti |  | 597517.7 |  |  |  |  | DGR 180/2018 |  | 597517.7 | [5 empty] | 597517.7 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. CENTRO |  | DGR 180/2018 - 2.adeguamento alla normativa antincendio - Terracina - Fondi |  | 403478.5 |  |  |  |  | DGR 180/2018 |  | 403478.5 | [5 empty] | 403478.5 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. FORMIA |  | DGR 180/2018 - 3. adeguamento alla normativa antincendio Formia |  | 395.113.97 |  |  |  |  | DGR 180/2018 |  | 395.113.97 | [5 empty] | 395113.97 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 01 |  | P.T. GAETA |  | Realizzazione Casa della Salute di Gaeta DGR 753/2017 |  | 600000 |  |  |  |  | DGR 753/2017 |  | 600000 | [5 empty] | 600000 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | POL. SABAUDIA |  | DGR 838/2019 e DGR 946/2019 “Lavori di manutenzione straordinaria di opere edili ed impiantistiche per la realizzazione della Casa della Salute di Sabaudia” – |  | 582528.1 |  |  |  |  | DGR 838/2019 e DGR 946/2019 |  | 582528.1 | [5 empty] | 582528.1 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. LATINA |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale 2 -Intervento n. 1 – n. 16 p.l. Terapia Intensiva P.O. Goretti di Latina |  | 4266108.66 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 4266108.66 | [5 empty] | 2000000 |  | 2266108.66 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. LATINA |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall¿art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale-Intervento n. 2 – n. 20 p.l. Terapia Sub Intensiva P.O. Goretti di Latina |  | 2585274.69 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 2585274.69 | [5 empty] | 1000000 |  | 1585274.69 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. FORMIA |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale 2-Intervento n. 3 – n. 2 p.l. Terapia Sub Intensiva P.O. Dono Svizzero di Formia |  | 554890.77 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 554890.77 | [5 empty] | 554890.77 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. LATINA |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale-Intervento n. 4 – Adeguamento percorsi Covid P.O. Goretti di Latina |  | 432541.73 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 432541.73 | [5 empty] | 432541.73 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. TERRACINA |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall¿art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale 2-Intervento n. 5 – Adeguamento percorsi Covid P.O. Fiorini di Terracina |  | 192541.73 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 192541.73 | [5 empty] | 192541.73 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. FONDI |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale 2 -Intervento n. 6 – Adeguamento percorsi Covid P.O. San Giovanni di Dio di Fondi |  | 192541.73 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 192541.73 | [5 empty] | 192541.73 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. FORMIA |  | DGR 671/2020 - D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020. Lotto geografico Lazio area territoriale Latina Sub-lotto prestazionale 2-Intervento n. 7 – Adeguamento percorsi Covid P.O. Dono Svizzero di Formia |  | 432541.74 |  |  |  | D.L. n. 34/2020 | DGR 671/2020 |  | 432541.74 | [5 empty] | 432541.74 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.O. LATINA |  | DGR 1007/2021 “PNRR – Missione 6 Salute – Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile” |  | 2885667 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 2885667 |  |  |  | 787000 |  | 1049334 | 1049333
ASL LATINA | APRILIA | Latina |  | 07 |  | POL. APRILIA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Aprilia |  | 822876 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 822876 |  |  |  | 189343 |  | 312686 | 320847
ASL LATINA | CISTERNA | Latina |  | 07 |  | CISTERNA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Cisterna di Latina |  | 1830117 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1830117 |  |  |  | 396023 |  | 618047 | 816047
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | LATINA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Borgo Sabotino |  | 961821 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 961821 |  |  |  | 207164 |  | 324328 | 430329
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | POL. LATINA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Latina |  | 1830117 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1830117 |  |  |  | 396023 |  | 618047 | 816047
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | POL. LATINA SCALO |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Latina Scalo |  | 1099747 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1099747 |  |  |  | 234429 |  | 370859 | 494459
ASL LATINA | PONTINIA | Latina |  | 07 |  | POL. PONTINIA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Pontinia |  | 1092816 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1092816 |  |  |  | 232403 |  | 368806 | 491607
ASL LATINA | SABAUDIA | Latina |  | 07 |  | POL. SABAUDIA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Sabaudia |  | 1228589 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1228589 |  |  |  | 256158 |  | 423715 | 548716
ASL LATINA | SEZZE | Latina |  | 07 |  | P.O. SEZZE |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC di Sezze |  | 1765416 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1765416 |  |  |  | 375083 |  | 599166 | 791167
ASL LATINA | S.F. CIRCEO | Latina |  | 07 |  | S.F. CIRCEO |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC San Felice Circeo |  | 1830117 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1830117 |  |  |  | 390423 |  | 620847 | 818847
ASL LATINA | SPERLONGA | Latina |  | 07 |  | SPERLONGA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Sperlonga |  | 1830117 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1830117 |  |  |  | 390423 |  | 620847 | 818847
ASL LATINA | TERRACINA | Latina |  | 07 |  | EX OSP. TERRACINA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Terracina |  | 1830117 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1830117 |  |  |  | 390423 |  | 620847 | 818847
ASL LATINA | FORMIA | Latina |  | 07 |  | P.T. FORMIA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Formia |  | 1276016 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1276016 |  |  |  | 272403 |  | 428806 | 574807
ASL LATINA | GAETA | Latina |  | 07 |  | P.T. GAETA |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Gaeta |  | 1032117 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1146117 |  |  |  | 240823 |  | 395647 | 509647
ASL LATINA | MINTURNO | Latina |  | 07 |  | MINTURNO |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Minturno |  | 916917 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 916917 |  |  |  | 166423 |  | 307847 | 442647
ASL LATINA | SS. COSMA E DAM. | Latina |  | 07 |  | SS. COSMA E DAM. |  | M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona -CDC Santi Cosma e Damiano |  | 1030478 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 1030478 |  |  |  | 181695 |  | 338391 | 510392
ASL LATINA | CORI | Latina |  | 07 |  | P. CORI |  | M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)-ODC Cori |  | 2924216 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 2924216 |  |  |  | 520444 |  | 1040886 | 1362886
ASL LATINA | SEZZE | Latina |  | 07 |  | P. SEZZE |  | M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)-ODC Sezze |  | 2955889 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 2955889 |  |  |  | 525577 |  | 1051156 | 1379156
ASL LATINA | GAETA | Latina |  | 07 |  | P.T. GAETA |  | M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)-ODC Gaeta |  | 2707525 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 2707525 |  |  |  | 482305 |  | 964610 | 1260610
ASL LATINA | MINTURNO | Latina |  | 07 |  | P.T. MINTURNO |  | M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)-ODC Minturno |  | 2842707 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 2842707 |  |  |  | 506141 |  | 1012283 | 1324283
ASL LATINA | APRILIA | Latina |  | 07 |  | POL. APRILIA |  | M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali-COT Aprilia |  | 173075 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 173075 |  |  |  | 173075 |  | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | POL. LATINA |  | M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali- Latina |  | 173075 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 173075 |  |  |  | 173075 |  | 0 | 0
ASL LATINA | SEZZE | Latina |  | 07 |  | P. SEZZE |  | M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali- Sezze |  | 173075 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 173075 |  |  |  | 173075 |  | 0 | 0
ASL LATINA | TERRACINA | Latina |  | 07 |  | P.O. TERRACINA |  | M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali- Terracina |  | 173075 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 173075 |  |  |  | 173075 |  | 0 | 0
ASL LATINA | GAETA | Latina |  | 07 |  | P.T. GAETA |  | M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali- Gaeta |  | 173075 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 173075 |  |  |  | 173075 |  | 0 | 0
ASL LATINA | VARI | Latina |  | 07 |  | VARI |  | M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device |  | 502467.4 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 502467.4 |  |  |  | 502467.4 |  | 0 | 0
ASL LATINA | VARI | Latina |  | 07 |  | VARI |  | M6.C1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territorialiInterconnessione |  | 369235 |  |  |  | PNRR |  |  |  |  | 369235 |  |  |  | 369235 |  | 0 | 0
ASL LATINA |  | Latina |  | 04 |  | VARI |  | Lavori di manutenzione straordinaria edile sedi varie accordo quadro lavori edili in corso Interventi per ristrutturazione edifici (in comodato gratuito da Comuni: Priverno Consultorio e Dip. Prev. , Aprilia TSRME; miglioramento di Servizi, Edile CO Goretti) + Incremento prezzi per realizzazione blocco acsensore Goretti, posta pneumatica laboratori Goretti, ecc |  | 3000000 | [9 empty] | 7000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 2000000 | 2000000
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.T. SEZZE |  | Realizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale presso il Presidio “San Carlo” di Sezze- DGR 476/2021 |  | 4.515,053,05 |  |  |  |  | DGR 476/2021 |  | 4.515,053,05 | [5 empty] | 2000000 |  | 2515053.05 | 2515053.05
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 07 |  | P.T. GAETA |  | Realizzazione Residenza Sanitaria Assistenziale presso il Presidio “Di Liegro” di Gaeta- DGR 476/2021 |  | 2700000 |  |  |  |  | DGR 476/2021 |  | 2700000 | [5 empty] | 1000000 |  | 1700000 | 1700000
ASL LATINA | LATINA | Latina |  | 01 |  | P.O. LATINA |  | Moduli prefabbricati ad uso ambulatorio da installare presso il P.O. S.M. Goretti Latina gara espletata e aggiudicata (Deliberazione n. 231 del 20/02/2023) |  | 406000 | [9 empty] | 406000 |  |  | 406000 | 406000 | 0 | 0
ASL LATINA |  | Latina | VARIE SEDI | 04 |  | VARI |  | Manutenzione straordinaria Impianti gas medicali - appalto di servizi e fornitura in corso (Adeguamento sala opratoria IV piano ecc.) |  | 240000 | [9 empty] | 720000 |  |  | 240000 | 240000 | 240000 | 240000
ASL LATINA |  | Latina |  | 04 |  | VARI |  | Manutenzione straordinaria Impianti Multiservizio tecnoclogico in atto (Impianti CO Goretti, ecc) |  | 1854000 | [9 empty] | 6854000 |  |  | 1854000 | 1854000 | 2500000 | 2500000
ASL LATINA |  | Latina | VARIE SEDI | 04 |  | VARI |  | Lavori per installazione diagnostica (a completamento interventi Grandi apparecchiature PNRR) |  | 500000 | [9 empty] | 500000 |  |  | 500000 | 500000
ASL LATINA | LATINA | Latina | OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA | 2 |  | OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA | DL 34 attrezzature | Strutturazione posti di terapia intensiva |  | 4266108.66 | 940 | 4538.4135 |  |  | DL 34 | 4052802.6 | 213305.4 | [7 empty] | 535800 | [5 empty] | 45107
ASL LATINA | LATINA | Latina | OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA | 2 |  | OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA | DL 34 attrezzature | Strutturazione posti di terapia sub intensiva |  | 2585274.69 | 440 | 5875.6243 |  |  | DL 34 | 2456010.3 | 129263.7 | [7 empty] | 488600 | [5 empty] | 45107
ASL LATINA | FORMIA | Latina | OSPEDALE DONO SVIZZERO DI FORMIA | 2 |  | OSPEDALE DONO SVIZZERO DI FORMIA | DL 34 attrezzature | Strutturazione posti di terapia sub intensiva |  | 554890.77 | 80 | 6936.1346 |  |  | DL 34 | 410913.95 | 21627.05 | [5 empty] | 31720 | [7 empty] | 44926
ASL LATINA | LATINA | Latina | OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA | 2 |  | OSPEDALE S.M. GORETTI DI LATINA | DL 34 attrezzature | Percorsi COVID e Prontto soccorso |  | 432541.73 | 125 | 3460.3338 |  |  | DL 34 | 527145.5 | 27744.5 | [7 empty] | 23930.56 | [5 empty] | 45199
ASL LATINA | FORMIA | Latina | OSPEDALE DONO SVIZZERO DI FORMIA | 2 |  | OSPEDALE DONO SVIZZERO DI FORMIA | DL 34 attrezzature | Percorsi COVID e Prontto soccorso |  | 432541.73 | 600 | 720.9029 |  |  | DL 34 | 410913.95 | 21627.05 | [7 empty] | 31720 | [5 empty] | 45199
ASL LATINA | FONDI | Latina | OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI FONDI | 2 |  | OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI FONDI | DL 34 attrezzature | Percorsi COVID e Prontto soccorso |  | 192541.73 | 60 | 3209.0288 |  |  | DL 34 | 182913.95 | 9627.05 | [7 empty] | 7350 | [5 empty] | 45199
ASL LATINA | TERRACINA | Latina | OSPEDALE FIORINI DI TERRACINA | 2 |  | OSPEDALE FIORINI DI TERRACINA | DL 34 attrezzature | Percorsi COVID e Prontto soccorso |  | 192541.73 | 60 | 3209.0288 |  |  | DL 34 | 182913.95 | 9627.05 | [7 empty] | 7350 | [5 empty] | 45199
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 10 |  | VARI | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO | DGR 861 SCHEDA 53 | SI | 2440000 |  |  |  | PIANO DECENNALE IN EDILIZIA SANITARIA | DGR 861/2017 | 2318000 | 122000 |  | 0 |  |  |  | 770968.89 |  |  |  |  | 43936 | 44473 | 44775 | 44835 | 44865
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 10 |  | VARI | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO | DGR 861 SCHEDA 54 SOLO ARREDI ATTREZZATURE | SI | 613223.55 |  |  |  | PIANO DECENNALE IN EDILIZIA SANITARIA | DGR 861/2017 | 582562.3725 | 30661.1775 |  | -1.4552e-11 |  |  |  | 613223.55 | [5 empty] | 44910 | 45140 | 45200 | 45230
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 10 |  | VARI | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO | DGR 861 SCHEDA 55 SOLO ARREDI ATTREZZATURE | SI | 122000 |  |  |  | PIANO DECENNALE IN EDILIZIA SANITARIA | DGR 861/2017 | 115900 | 6100 |  | 0 |  |  |  | 122000 | [5 empty] | 44910 | 45140 | 45200 | 45230
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 10 |  | VARI | AMMODERNAMETNO TECNOLOGICO | PROGRAMMI DI SCREENING | SI | 336110 |  |  |  | GSA N. 825 DEL 30/11/2020 | DGR 378/2017 |  | 336110 |  | 0 |  |  |  | 61000 | [5 empty] | 44407 | 44683 | 44743 | 44773
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 10 |  | VARI | AMMODERNAMETNO TECNOLOGICO | LISTE D'ATTESA | SI | 747693.09 |  |  |  | DL 104 DEL 27/11/2020 | DGR 911/2020 |  | 747693.09 |  | 0 |  |  |  | 196920.2 | [5 empty] | 44473 | 44775 | 44835 | 44865
ASL LATINA | LATINA | Latina | Latina SM Goretti | 10 |  | VARI | AMMODERNAMETNO TECNOLOGICO | PMA DCA U0001/2019 | SI | 277787 |  |  |  | L 40/2004 | DCA 8 gennaio 2020, n. 1 |  | 277787 |  | 0 |  |  |  | 277787 |  |  |  |  | G03041 19/03/2020 | 44895 | 45201 | 45261 | 45291
ASL LATINA | LATINA | Latina | Aprilia | 10 |  | VARI | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO | DGR 68/2016 SOLO ARREDI ATTREZZATURE | SI | 600000 |  |  |  | PIANO DECENNALE IN EDILIZIA SANITARIA | DGR 68/2016 |  | 600000 |  | 0 |  |  |  | 91300 |  |  |  |  | proet 3183 13/01/2021 | 44890 | 44896 | 45261 | 45291
ASL LATINA | LATINA | Latina | Latina SM Goretti | 10 |  | VARI | AMMODERNAMETNO TECNOLOGICO | DGR 779 aggiornamento acceleratore | SI | 2300000 |  |  |  |  | DGR 779 |  | 2300000 |  | 0 |  |  |  | 378200 | [5 empty] | 44941 | 45201 | 45261 | 45291
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 10 |  | VARI | AMMODERNAMETNO TECNOLOGICO | SOSTITUZIONE URGENTE DI APPARECCHIATURE OBSOLETE per riqualificazioni Camere operatorie, sterilizzazione e apparecchiature salva vita |  | 1519876 | [8 empty] | 0 | 4559628 |  |  | 1519876 | 1519876 | 1519876 | 1519876
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 9 |  | VARI |  | acquisizione apparecchi e macchinari - altri beni attrezzature |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 11 |  | VARI |  | acquisizione arredi sanitari - |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASL LATINA | LATINA | Latina | VARIE SEDI | 4 |  | VARI | AMMODERNAMETNO TECNOLOGICO | Manutenzione straordinaria apparecchiature |  | 480269.47 | [8 empty] | 0 | 1440808.41 |  |  | 480269.47 | 480269.47 | 480269.47 | 480269.47
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | SISTEMA (DI GESTIONE DEI LOG (SIEM) |  | 100000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 100000 |  | Adesione accordo quadro consip |  | 100000 |  |  |  |  | 44986 | 45078 | 45261 | 45261 |  | 20000
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | fornitura di licenze d’uso di software Microsoft, rinnovo della garanzia e degli aggiornamenti delle licenze software Microsoft installati, nell’ambito della Convenzione CONSIP “Microsoft Enterprise Agreement 6” |  | 98517.66 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 98517.66 |  | Adesione a convenzione |  | 98517.66 |  |  |  |  | 44335 | 44348 | 45443 | 44348
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | adesione alla Convenzione CONSIP “LICENZE SOFTWARE - MULTIBRAND 3 – LOTTO 5”, per la fornitura di licenze software DELL Technologies (DELL-EMC e VMWARE), per software di backup |  | 27630.36 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 27630.36 |  | Adesione a convenzione |  | 27630.36 |  |  |  |  | 44958 | 44986 | 45689 | 44958
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | Licenze vmware |  | 30000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 30000 |  | Adesione a convenzione |  | 30000 |  |  |  |  | 44958 | 44986 | 46813 | 44986
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | licenze Webex Enterprise “NU Cloud Meetings” per videoconferenza |  | 14000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 14000 |  | Mepa |  | 14000 |  |  |  |  | 45108 | 45108 | 45474 | 45108
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | licenza sw Segnalazione illeciti PA, tutela riservatezza anonimato Whistleblower, Anticorruzione L. 190/2012, conforme Determina 6/2015 ANAC |  | 7320 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 7320 |  | Mepa |  | 7320 |  |  |  |  | 44927 | 44927 | 45291 | 44927
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | Fornitura (a corpo) di licenza software “Intermapper (incluso Flows 1000 devices, 1 exporter, 3 remote access)” per il monitoraggio e la gestione della rete telematica della ASL LT, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione |  | 6000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 6000 |  | Mepa |  | 6000 |  |  |  |  | 44927 | 44927 | 45291 | 44927
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | licenza d’uso per software 3M Nuovo Grouper Stand Alone Originale |  | 2440 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 2440 |  | Mepa |  | 2440 |  |  |  |  | 44927 | 44927 | 45291 | 44927
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | RINNOVO NR. 3 LICENZE D'USO APPLICATIVO "REMIDA INTERESSI E RIVALUTAZIONE" |  | 500 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 500 |  | Mepa |  | 500 |  |  |  |  | 44927 | 44927 | 45291 | 44927
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Stampanti |  |  | Acquisto di stampanti laser e multifunzione |  | 15000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 15000 |  | Adesione a convenzione |  | 15000 |  |  |  |  | 44986 | 44986 | 45047 | 44986
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Personal Computer |  |  | Acquisto Nuove postazioni lavoro fisse (PC Desktop) |  | 50000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 50000 |  | Adesione a convenzione |  | 50000 |  |  |  |  | 44986 | 44986 | 45047 | 44986
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Tablet |  |  | Acquisto tablet per cartella clinica ospedaliera informatizzata ed in particolare per la somministrazione della terapia necessaria per raggiungere il livello 4 EMRAM sia per il presidio ospedaliero centro che per i presidi ospedalieri sede di DEA 1 e DEA 2 (nelle convenzioni del PNRR non sono presenti forniture di tablet) |  | 219600 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 219600 |  | Adesione a convenzione/Mepa |  | 219600 |  |  |  |  | 44986 | 44986 | 45047 | 44986
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | PC Medicali |  |  | Postazioni pc per sale operatorie |  | 150000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 150000 |  | Mepa |  | 150000 |  |  |  |  | 44927 | 44958 | 44958 | 44958
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Firewall |  |  | Bubble security, Firewall, console di gestione |  | 91852.58 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 91852.58 |  | Mepa |  | 91852.58 |  |  |  |  | 44835 | 44866 | 45078 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Hardware |  |  | Backup offline |  | 200000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 200000 |  | Mepa |  | 200000 |  |  |  |  | 44986 | 45017 | 45200 | 45200
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Hardware |  |  | Access point |  | 80000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 80000 |  | Adesione a convenzione |  | 80000 |  |  |  |  | 44927 | 44958 | 44958 | 44958
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Hardware |  |  | Hardware e accessori vari |  | 50000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 50000 |  | Mepa |  | 50000 |  |  |  |  | 44927 | 44958 | 44958 | 44958
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Switch e cablagio |  |  | rete locale lan7 |  | 243611.92 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 243611.92 |  | Adesione a convenzione |  | 243611.92 |  |  |  |  | 44835 | 44835 | 45200 | 45200
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Rilevatori presenze |  |  | Rilevatori marcatempo |  | 50000 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 50000 |  | Mepa |  | 50000 |  |  |  |  | 44896 | 44927 | 45078 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Certificati di firma |  |  | Firma digitale remota ris/pacs |  | 36600 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 36600 |  | Adesione a convenzione |  | 36600 |  |  |  |  | 44986 | 45017 | 45200 | 45200
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Tablet |  |  | Firma digitale FEA (Tablet ecc…) |  | 158600 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 158600 |  | Mepa |  | 158600 |  |  |  |  | 44986 | 45017 | 45200 | 45200
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | Rinnovo 25 Licenze SMA |  | 1680 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 1680 |  | Mepa |  | 1680 |  |  |  |  | 45200 | 45200 | 45200 | 45200
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | Licenze DUO Security n.25 (+10 aggiuntive) |  | 11900 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 11900 |  | Mepa |  | 11900 |  |  |  |  | 45200 | 45200 | 45200 | 45200
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software |  |  | Rinnovo licenze RED-HAT |  | 19200 |  |  |  |  | BEP |  |  |  | 0 | 19200 |  | Adesione a convenzione |  | 19200 |  |  |  |  | 44986 | 45017 | 45078 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Hardware | DEA I e II | PNRR M6C2 1.1.1 | Postazioni |  | 850000 |  |  |  | M6C2 1.1.1 | PNRR | 850000 |  |  | 0 |  |  | Adesione accordo quadro - pnrr | 283333.3333 |  | 283333.3333 | 283333.3333 |  |  | 44927 | 44958 | 46022 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software | DEA I e II | PNRR M6C2 1.1.1 | Sviluppo app |  | 570000 |  |  |  | M6C2 1.1.1 | PNRR | 570000 |  |  | 0 |  |  | Adesione accordo quadro - pnrr | 190000 |  | 190000 | 190000 |  |  | 44927 | 44958 | 46022 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 13 | Switch e cablagio | DEA I e II | PNRR M6C2 1.1.1 | Cablaggio/Lavori |  | 207400 |  |  |  | M6C2 1.1.1 | PNRR | 207400 |  |  | 0 |  |  | Adesione accordo quadro - pnrr | 69133.3333 |  | 69133.3333 | 69133.3333 |  |  | 44927 | 44958 | 46022 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software | DEA I e II | PNRR M6C2 1.1.1 | Licenze software e hardware da acquistare per le tecnologie della categoria POSTAZIONI |  | 434225.88 |  |  |  | M6C2 1.1.1 | PNRR | 434225.88 |  |  | 0 |  |  | Adesione accordo quadro - pnrr | 144741.96 |  | 144741.96 | 144741.96 |  |  | 44927 | 44958 | 46022 | 45078
ASL LATINA | Latina | Latina | P.le P.L. Nervi | 6 | Software | DEA I e II | PNRR M6C2 1.1.1 | Servizi di sviluppo dell'interoperabilità |  | 1216579.99 |  |  |  | M6C2 1.1.1 | PNRR | 1216579.99 |  |  | 0 |  |  | Adesione accordo quadro - pnrr | 405526.6633 |  | 405526.6633 | 405526.6633 |  |  | 44927 | 44958 | 46022 | 45078
ASL LATINA | [7 empty] | Interventi di adeguamento delle diverse sedi aziendali per la sicurezza nei luoghi di lavoro |  | 211200 | [12 empty] | 211200 | 211200
ASL LATINA |  |  |  | 11 | MOBILI E ARREDI |  |  | MOBILI E ARREDI |  | 200000 | [9 empty] | 200000 |  |  | 200000 | 200000
ASL LATINA |  |  |  | 11 | MOBILI E ARREDI < 516 EURO |  |  | MOBILI E ARREDI < 516 EURO |  | 190000 | [9 empty] | 190000 |  |  | 190000 | 190000
ASL LATINA |  |  |  | 13 | ALTRI BENI < 516 EURO |  |  | ALTRI BENI < 516 EURO |  | 50000 | [9 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 50000
[10 empty] | 14694824.85 | [13 empty] | 7494141.33
Formulas:
Fine lavori = +[Inizio lavori]+240
Data ultimazione lavori prevista = +[Fine lavori]
Note on K88: Quota 2023
Note on K89: Quota 2023
Note on K92: 2024
Note on K93: 2024
Note on K94: 2024
Note on K95: 2024
Note on K96: 2024
Note on K97: 2024
Note on K98: Quota 2023
Note on K99: 2024 - art 20 L67/88 da finanziare
Note on K100: Quota 2023
Note on K101: Quota 2023
Note on K102: Quota 2023
Note on K103: Quota 2023
Note on K104: Quota 2023
Note on K105: Quota 2023
Note on K106: Quota 2023
Note on K107: 2024
Note on K108: 2024 - art 20 L67/88 da finanziare
Note on K109: Quota 2023